两名教务培训计划（可执行版）

适用对象：Emily、Eva

版本：v1

依据文件：`/Users/zhw-111/Desktop/两名教务工作安排.docx`

一、培训目标

本培训的目标不是“知道流程”，而是让两名教务在固定分工下，能够稳定、独立、当日闭环完成以下工作：

1. 收集学生、家长、老师、合作方的排课与课程调整信息。

2. 准确判断事情属于：新排课、改课、补课加课、取消/请假、合作方问题、管理介入。

3. 每一条问题都录入工单，不漏单、不乱单。

4. 按工单推进，完成系统更新、回填结果、点击完成、归档。

5. 当天工单当天清；无法闭环的工单，要在当日升级或提醒管理。

二、岗位分工

1. Emily 的固定职责

Emily 负责前端收口和推进：

1. 收集所有消息。

2. 跟学生、家长、老师、合作方沟通。

3. 判断事情属于哪种工单类型。

4. 录入工单。

5. 跟进工单进度。

6. 把需要系统改动的内容完整交给 Eva。

7. 当工单卡住时，负责催办和升级。

一句话：`Emily 负责把事情收进来、讲清楚、推进出去。`

2. Eva 的固定职责

Eva 负责系统执行和结果闭环：

1. 按工单更新系统。

2. 修改排课、老师、班级、报名、课时包、备注等系统信息。

3. 更新后把结果回填到工单。

4. 能完成的工单点击完成并归档。

5. 发现信息不完整、逻辑冲突、系统无法执行时，立即退回 Emily 补充。

一句话：`Eva 负责把工单里的要求准确落到系统里。`

3. 两人共同责任

1. 任何事情先有工单，再有操作。

2. 不允许口头安排后不录工单。

3. 不允许改完系统不回填工单。

4. 不允许当天有未说明原因的遗留工单。

三、培训方式

培训分三段：

1. 规则培训：知道做什么、谁做什么。

2. 系统培训：知道点哪里、怎么录、怎么改。

3. 情景实操：按真实案例完整跑一遍。

培训周期：`5个工作日集中训练 + 5个工作日带教考核`

四、五天集中训练计划

Day 1：角色和总流程

培训目标

让两人彻底明白分工和总流程。

培训内容

1. 讲清楚 Emily 和 Eva 的职责边界。

2. 讲清楚完整流程：

- 收到消息

- 判断问题类型

- 录入工单

- 推进沟通

- 更新系统

- 回填工单

- 完成归档

3. 讲清楚什么情况必须管理介入：

- 老师联系不上

- 合作方投诉升级

- 系统无法执行

- 涉及费用争议

- 同时影响多名学生/老师

Day 1 实操

1. 用 5 个真实历史案例，口头判断工单类型。

2. 两人分别复述：

- 我负责什么

- 对方负责什么

- 什么时候必须退回或升级

Day 1 验收标准

1. Emily 能说清从“收到消息”到“工单交给 Eva”的完整步骤。

2. Eva 能说清从“收到工单”到“完成归档”的完整步骤。

3. 两人都知道不能跳过工单。

Day 2：工单录入训练（Emily 重点）

培训目标

让 Emily 能独立、准确录入工单；Eva 能看懂工单并判断信息是否足够执行。

培训内容

1. 工单中心的用途。

2. 工单类型怎么选。

3. 优先级怎么选。

4. 状态怎么选。

5. `S – Situation` 三项怎么写：

- 当前问题

- 需要怎么做

- 最晚截止时间

6. 学生、老师、课程、年级、微信群等字段什么时候必须填。

7. 证据上传怎么做。

Day 2 实操

用 10 条真实情景训练 Emily 录工单：

1. 改课程时间

2. 改上课老师

3. 临时取消/请假

4. 补课加课

5. 新排课

6. 新学生购买课时包

7. 评估学生

8. 学术问题

9. 非学术问题

10. 合作方反馈问题

Eva 同时练习：

1. 看工单后判断“是否足够执行”。

2. 不足时要明确指出缺什么。

Day 2 验收标准

1. Emily 连续录 5 张工单无漏字段。

2. `Situation` 三项完整。

3. Eva 对每张工单都能在 30 秒内判断“能否执行”。

Day 3：系统更新训练（Eva 重点）

培训目标

让 Eva 能按工单更新系统；Emily 能核对是否改对。

培训内容

1. 学生页和排课入口的使用。

2. 改时间、改老师、补课加课、新排课怎么做。

3. 工单里需要的信息怎么映射到系统字段。

4. 什么时候不能直接改系统：

- 工单信息不完整

- 学生/老师不明确

- 课时包不清楚

- 时间/校区/老师冲突未确认

5. 改完以后如何回填工单。

Day 3 实操

1. Emily 提交 8 张工单给 Eva。

2. Eva 按工单逐张更新系统。

3. Emily 负责复核：

- 是否改对学生

- 是否改对老师

- 是否改对时间

- 是否回填工单

Day 3 验收标准

1. Eva 连续完成 5 张工单更新，不能错学生、错老师、错班级。

2. 每张工单改完都回填处理结果。

3. 两人都知道“信息不足时先退回，不硬做”。

Day 4：合作与升级训练

培训目标

让两人学会协作，不互相推诿，不把问题挂过夜。

培训内容

1. Emily 交单给 Eva 的标准。

2. Eva 退回 Emily 的标准。

3. 什么叫“当天闭环”。

4. 什么叫“未完成但必须有原因”。

5. 每日收工前未完成工单怎么报管理。

Day 4 实操

1. 做 6 个“会卡住”的案例：

- 老师不回复

- 家长没确认

- 合作方信息不全

- 系统找不到学生

- 工单类型录错

- 需要管理介入

2. 练习谁来补信息、谁来催、谁来升级。

Day 4 验收标准

1. 两人都能说出自己何时该接、何时该退、何时该升级。

2. 遇到无法闭环工单，不会放着不管。

3. 每张卡住工单都能明确写出“卡点”和“下一步”。

Day 5：整天模拟实战

培训目标

按真实工作节奏完整跑一天。

模拟内容

上午：

1. 新排课

2. 改时间

3. 补课加课

4. 老师无法上课

下午：

1. 合作方提出调整

2. 新学生购买课时包

3. 评估学生排课

4. 家长催进度

收工前：

1. 清当天工单

2. 列出未完成原因

3. 升级需要管理介入的项目

Day 5 验收标准

1. 90% 工单当天闭环。

2. 其余 10% 必须有明确未完成原因。

3. 无漏工单。

4. 无未回填工单。

五、五天带教考核计划

第 2 周目标

从“会操作”变成“稳定操作”。

每天安排

1. 上午由两人独立处理真实工作。

2. 中午由管理抽查 5 张工单。

3. 下午继续处理。

4. 收工前复盘：

- 哪些录错

- 哪些改错

- 哪些没升级

- 哪些不该拖到第二天

每日考核指标

1. 漏工单数 = 0

2. 错工单类型 ≤ 1

3. 错改系统 = 0

4. 当日工单闭环率 ≥ 90%

5. 未完成工单必须有备注和升级记录

六、标准操作流程（傻瓜版）

A. Emily 每天怎么做

早上开始

1. 打开消息。

2. 把所有新问题分类：

- 改时间

- 改老师

- 补课加课

- 新排课

- 取消/请假

- 新学生买课包

- 评估学生

- 合作方问题

3. 每一条都录工单。

4. 工单里写清楚：

- 发生了什么

- 要做什么

- 最晚几点前做完

5. 能立刻补齐的信息先补齐。

6. 把需要系统执行的工单交给 Eva。

白天推进

1. 跟老师确认。

2. 跟家长确认。

3. 跟合作方确认。

4. 缺信息的立刻补。

5. 工单状态持续更新。

收工前

1. 检查今天所有工单是否都处理。

2. 已完成的，确认 Eva 已回填并归档。

3. 没完成的，写清：

- 为什么没完成

- 现在卡在哪里

- 明天谁跟进

4. 需要管理介入的，单独发给管理。

B. Eva 每天怎么做

早上开始

1. 打开工单中心。

2. 按优先级处理工单。

3. 先看工单信息是否完整。

4. 信息完整才开始改系统。

改系统时

1. 先确认学生对不对。

2. 再确认课程对不对。

3. 再确认老师、时间、校区对不对。

4. 改完后复查一次。

5. 把结果回填到工单。

做完后

1. 能完成的：点完成并归档。

2. 不能完成的：退回 Emily 补信息。

3. 涉及风险的：立即升级管理。

七、交接标准

Emily 交给 Eva 的工单必须具备：

1. 学生姓名明确。

2. 问题类型明确。

3. 需要修改的内容明确。

4. 最晚截止时间明确。

5. 必要证据已上传。

Eva 退回 Emily 的工单，必须明确写：

1. 缺什么信息。

2. 为什么不能改。

3. 需要谁去确认。

4. 最晚什么时候补回。

八、不能犯的错误

Emily 不能犯

1. 收到消息不录工单。

2. 工单只写一句话，看不出要做什么。

3. 没确认清楚就催 Eva 改系统。

4. 工单卡住了也不升级。

Eva 不能犯

1. 没工单就改系统。

2. 工单信息不完整还硬改。

3. 改完不回填工单。

4. 完成了不归档。

5. 改错学生、老师、时间、课程。

九、培训完成标准

两人培训完成，必须同时满足：

1. 连续 5 个工作日无漏工单。

2. 连续 5 个工作日无错改系统。

3. 工单当天闭环率达到 90% 以上。

4. 不能闭环的工单都能按规则升级。

5. 管理随机抽查 10 张工单，流程都说得清楚。

十、管理每天下班前检查什么

1. 今天是否有漏工单。

2. 今天是否有未回填工单。

3. 今天是否有已处理但未归档工单。

4. 今天是否有卡住但没升级的工单。

5. Emily 和 Eva 的交接是否清楚。

十一、建议实施方式

1. 第 1 周严格训练，不求快，只求正确。

2. 第 2 周边做边盯，重点纠错。

3. 第 3 周开始按正式岗位要求考核。

4. 第 4 周再决定是否放更多独立权限。